Утверждено

приказом директора  МОУ «Красноорловская СОШ»

от «__» ______________20___ г №_____

План- график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего образования (ФГОС) в

| № | Направления мероприятий | Сроки | Ответственный | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 1.1. | Педагогический совет по решению о переходе с 01.09.2011 год на обучение по ФГОС начального общего образования | июнь 2011 | Директор школы | Протокол педсовета |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего образования (ФГОС) | Январь 2011 | Директор Администрация школы | Приказ Наличие плана |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего образования (ФГОС) | Апрель 2011 | Директор Зам.дир.по УВР | Приказ Наличие плана-графика |
| 1.4. | Разработка и утверждение положения о рабочей группе | Январь 2011 | Директор школы | Положение Приказ об утверждении |
| 1.5. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода МОУ на ФГОС НОО | Апрель 2011 | Директор | Приказ о создании рабочей группы |
| 1.6. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Январь 2011 | Директор | Перечень документов, включенных в банк. |
| 1.7. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. | Август 2011 | Директор | Протокол заседания общего собрания трудового коллектива, приказ о внесении измений, Устав, заверенный учредителем. |
| 1.8. | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальным образовательным учреждением с учётом введения ФГОС НОО | Май 2011 | Директор | Приказ об утверждении Форма договора |
| 1.9. | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС (учителя начальных классов, заместитель директора по УВР | Август 2011 | Директор | Приказ об утверждении новых должностных инструкций |
| 1.10. | Разработка нормативных документов: расписания уроков, штатного расписания, режима работы школы, годового календарного учебного графика | Август 2011 | Директор Администрация школы | Приказы об утверждении расписания уроков, режима работы школы, годового календарного графика |
| 1.11. | Разработка и утверждение учебного плана школы. | Август 2011 | Директор | Приказ об утверждении учебного плана |
| 1.12. | Внесение изменений в «Положение о системе оценок», «Положение о формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | август 2011 | Зам.дир.по УВР | Протокол педсовета, приказ об утверждении Положений, Положения . |
| 1. 13. | Положение о внеучебных достижениях обучающихся начальных классов. | Май 2011 | Зам.дир.по УВР | Протокол педсовета, приказ, Положение |
| 1.14. | Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения 2011-2015 уч. год | Апрель-июнь 2011 | Зам.дир.по УВР Руководитель МО нач. классов | Приказ об утверждении, наличие ООП НОО |
| 1.15. | Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности | Апрель –август 2011 | Зам.дир.по УВР Рукодитель МО нач. классов | Наличие программы Приказ об утверждении |
| 1.16. | Экспертиза и утверждение УМК ОУ в соответствии с ФГОС начального общего образования | Апрель -июнь 2011 | Директор Зам.дир.по УВР | Приказ об утверждении УМК на 2011-2012 учебный год Согласование с УО |
| 1.17. | Разработка и утверждение плана по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ | Май 2011 | Зам.дир.по УВР | Приказ Наличие плана-графика повышения квалификации |
| 2 | Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 2.1. | Формирование бюджета МОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования | Август 2011, 2012, 2013 годов | Гл.бухгалтер | Закон Кемеровской области |
| 2.2. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Август 2011 | Директор | Приказ об утверждении Положения об оплате труда Согласование с управлением образования |
| 2.3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август 2011 | Директор | Наличие доп.соглашений |
| 3 | Создание организационного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 3.1. | Организация работы по изучению материалов ФГОС начального образования (ШМО, семинары) | Январь- июнь 2011 | Директор | Протоколы заседаний МО План мероприятий |
| 3.2. | Совещание при директоре ОУ по вопросу введения ФГОС начального общего образования | Декабрь 2010 | Директор | Протокол совещания при директоре |
| 3.3. | Изучение учителями школы документов по внедрению ФГОС через систему консультаций | Январь 2011 | Зам.дир.по УВР | Прокол МО |
| 3.4. | Разработка анкет и проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Апрель-май 2011 | Зам.дир.по УВР Рукодитель МО нач. классов | Анкеты, справка по результатам анкетирования |
| 3.5. | Организация внеурочной деятельности обучающихся и учет внеучебных достижений обучающихся. | Апрель – Май 2011 | Зам.дир.по УВР Рукодитель ШМО нач. классов | Наличие социального заказа на направления и виды внеурочной деятельности |
| 3.6. | Освещение на общешкольном родительском собрании информации о подготовке к введению ФГОС НОО. | Апрель – Май 2011 | Директор | Протокол родительского собрания |
| 3.7. | Мониторинг готовности к введению ФГОС начального общего образования | На протяжении 2011-2012 гг. | Администрация школы | Справка о готовности ОУ к введению ФГОС НОО |
| 4 | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение участия педагогов и администрации МОУ в мероприятиях муниципального и регионального уровней по сопровождению введения ФГОС НОО. | В течение 2010-2014 года | Директор | План мероприятий УО, КРИПКиПРО |
| 4.2. | Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов и администрации школы по вопросам ФГОС | В течение 2010-2014 года | Директор | Документ о прохождении курсовой подготовки |
| 4.3. | Оказание консультативной и информационной помощи учителям начальных классов ОУ | В течение 2011-2012 гг. | Зам.дир.по УВР | Протоколы МО |
| 4.4. | Организация методической работы с педагогами общеобразовательных учреждений | В течение 2011-2012 гг. | Зам.дир.по УВР | Наличие плана методической работы с педагогами |
| 5 | Создание информационного обеспечения ФГОС |  |  |  |
| 5.1. | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО. | В течение 2010-2014 года | Директор | Сайт ОУ со страницей «ФГОС начального общего образования», где размещены документы ОУ по введению ФГОС НОО |
| 5.2. | Организация публичной отчетности образовательного учреждения о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования | Июнь 2011,2012, 2013,2014 годов | Директор | Публичный отчёт МОУ |
| 5.3. | Собрание родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» | Апрель 2011 | Зам.дир.по УВР Учитель 1 класса | Протокол собрания |
| 5.4. | Родительское собрание с родителями будущих первоклассников «Нововведения в учебную и внеучебную деятельность в рамках реализации ФГОС НОО» | Май 2011 | Зам.дир.по УВР Учитель 1 класса | Протокол собрания |
| 5.8. | Обеспечение мониторинга результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования | Декабрь 2011 Май 2012 | Зам.дир.по УВР | Результаты мониторинга |
| 6 | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 6.1 | Мониторинг уровня соответствия ресурсной базы МОУ требованиям ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений. | апрель 2011 года | Директор | Справка |
| 6.2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Август 2011 | Директор | Информация о соответствии СанПиН |
| 6.4. | Обеспечение доступа в МОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Август 2011 | Директор | Перечень доступных и используемых ЭОР. |
| 6.5. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Август 2011 | Директор | Информация об ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. |
| 6.6. | Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. | Август 2011 | Директор | Информация об обеспеченности учебниками и учебными пособиями |
| 6.7. | Организация питания в соответствии с требованиями ФГОС | Август 2011 | Директор | Информация об обеспеченности горячим питанием |